## Sheet1
Date | Person in charge | Feature | Function/Screen | Work done in yesterday | Plan for today | Issue | Evidence
2023-01-07 | Thành Công | View Homepage | Homepage | Thiết kế giao diện Homepage | Code html/CSS cho màn hình Homepage | Thêm hiệu ứng slide, fix room thành type room, show table room,...
2023-01-07 | Khắc Chiến | View Homepage | Homepage | Thiết kế giao diện Homepage | Code html/CSS cho mục đánh giá, liên hệ và footer của homepage | Sửa mục đánh giá của khách hàng
2023-01-07 | Hoàng Việt |  |  | Thiết kế Context diagram | ERD Design |  | https://cloud.smartdraw.com/editor.aspx?credID=-43602433&depoId=40882683&flags=128#depoId=40882683&credID=-43602433
2023-01-07 | Quý Quốc |  |  |  | Lập khung, code mẫu cho project | Lựa chọn, thống nhất các phiên bản phù hợp cho dự án ex jdbc, lombok, jstl
2023-01-08 | Thành Công | View Homepage | Homepage | Header, Banner, About, Room | Sửa lại giao diện và hoàn thiện nốt các chức năng
2023-01-08 | Khắc Chiến | View Homepage | Homepage | Thiết kế giao diện đánh giá, liên hệ và footer của homepage | Sửa lỗi và hoàn thiện code html/css của mục đánh giá | N/A
2023-01-08 | Quý Quốc |  |  | Lập khung cho project | Code html mục quản lí home page
2023-01-09 | Ngọc Tài |  |  |  | Html mục login, quản lí nhân viên
2023-01-09 | Hoàng Việt |  |  |  | HTML quản lí phương tiện, member
2023-01-09 | Quý Quốc |  |  | Code html mục quản lí home page | HTML CRUD room, floor
2023-01-09 | Khắc Chiến | Quản lý tài khoản chủ trọ | CRUD account chủ trọ | Hoàn thành sửa lỗi giao hiện homepage phần review | Thiết kế giao diện quản lý tài khoản chủ trọ của admin
2023-01-09 | Thành Công |  |  | Hoàn thành sửa lỗi giao hiện homepage phần banner,room | HTML,CSS code page search chung cư trọ,..
2023-01-10 | Quý Quốc |  |  | HTML CRUD room, floor | Thiết kế usecase theo từng feature |  | đã commit lên github
2023-01-10 | Khắc Chiến |  |  | Thiết kế giao diện quản lý tài khoản chủ trọ của admin | Mô tả Non-function requirement |  | đã commit lên github
2023-01-10 | Hoàng Việt |  |  | HTML quản lí phương tiện, member | Thiết kế screen flow |  | đã commit lên github
2023-01-10 | Thành Công |  |  | HTML,CSS code page search chung cư trọ,.. | Thiết kế mock up |  | đã commit lên github
2023-01-10 | Ngọc Tài |  |  | Html mục login, quản lí nhân viên | Mô tả functional requirement |  | đã commit lên github
2023-01-11 | Thành Công |  |  | Html trang 404 | Thiết kế search map
2023-01-11 | Quý Quốc |  |  | Thiết kế usecase theo từng feature | code phần quyền, login, send Email, reset password
2023-01-11 | Khắc Chiến |  |  | Mô tả function requirement srs
2023-01-11 | Hoàng Việt |  |  | Mô tả function requirement srs
2023-01-11 | Ngọc Tài |  |  | Mô tả function requirement srs | Login Funtion , Forgot Passwor,Reset Password |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-01-12 | Khắc Chiến
2023-01-12 | Hoàng Việt
2023-01-12 | Ngọc Tài
2023-01-12 | Quý Quốc |  |  | code phân quyền, login, | send Email, reset password |  | đã commit lên github
2023-01-12 | Thành Công |  |  | code giao diện search map | code giao diện admin
2023-01-13 | Quý Quốc |  |  | send Email, reset password | java script select district by city |  | đã commit lên github
2023-01-13 | Thành Công |  |  | code giao diện admin | code admincontroller
2023-01-13 | Ngọc Tài
2023-01-13 | Khắc Chiến
2023-01-13 | Hoàng Việt
2023-01-14 | Quý Quốc |  |  | java script select district by city
2023-01-14 | Thành Công |  |  | code admincontroller | code admincontroller
2023-01-14 | Ngọc Tài
2023-01-14 | Khắc Chiến
2023-01-14 | Hoàng Việt
2023-01-23 | Thành Công |  |  | Mô tả function requirement srs | Screen Flow : Luồng screen Host , Luồng screen Admin 40% |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-01-23 | Khác Chiến |  |  | Mô tả function requirement srs | Screen Flow : Luồng screen Member ,Luồng screen Staff 50% |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-01-23 | Việt |  |  | Mô tả function requirement srs | User Authorization , Entity Relationship Diagram |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-01-23 | Quý quốc |  |  | Mô tả function requirement srs | Manage Staff : -View List Staff - Add Staff |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-01-23 | Ngọc Tài |  |  | Mô tả function requirement srs | Manage Account Function : -Add one account for host Apartment -View List Account Host Apartment |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-01-24 | Việt |  |  | Mô tả function requirement srs | User Authorization , Entity Relationship Diagram 60% |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-01-24 | Quý quốc |  |  | Mô tả function requirement srs | Manage Staff : -View List Staff - Add Staff 30% |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-01-24 | Ngọc Tài |  |  | Mô tả function requirement srs | Manage Account Function : -Add one account for host Apartment -View List Account Host Apartment |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-01-25 | Thành Công |  |  | Mô tả function requirement srs | Chỉnh sửa lại screen flow do thiếu nhiều màn hình 70%
2023-01-25 | Quý Quốc |  |  | Mô tả function requirement srs | Hoàn Thành mục Manage Staff
2023-01-25 | Ngọc Tài |  |  | Mô tả function requirement srs | Hoàn Thành mục Account Function
2023-01-25 | Khắc Chiên |  |  | Mô tả function requirement srs | Hoàn thành screen flow Host và Admin
2023-01-25 | Việt |  |  | Mô tả function requirement srs | Hoàn Thành User Authorization , Entity Relationship Diagram |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-01-26 | Khắc Chiến |  |  | Mô tả function requirement srs | Hoàn thành screen flow |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-01-26 | Việt |  |  | Mô tả function requirement srs | Update Entities Description |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-01-26 | Quý quốc |  |  | Mô tả function requirement srs | Update mockup , thêm phần Edit Staff |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-01-26 | Ngọc Tài |  |  | Mô tả function requirement srs | Chỉnh sửa Function description của Add Account |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-01-26 | Thành Công |  |  | Manage Host Apartment Account | Tạo, sửa, xoá, tài khoản host chứa thông tin chủ trọ, tên trọ , địa chỉ,..
2023-01-27 | Quý Quốc |  |  | Manage Apartment | upload ảnh
2023-01-27 | Thành Công |  |  | Manage Host Apartment Account | Truy cập vào HomePage trang quản lí của trọ Kích hoạt tài khoản chủ trọ Kích hoạt đưa trọ vào hoạt động trên web sau khi chủ trọ cập nhập đầy đủ thông tin
2023-01-27 | Ngọc Tài |  |  | Mô tả function requirement srs | Chỉnh sửa Function description của ViewList Account
2023-01-27 | Khắc Chiên |  |  | Manage Host Apartment Account | Validate form
2023-01-27 | Việt |  |  | Manage Apartment | Chỉnh sửa các thông tin chi tiết của trọ, text,.. 40%
2023-01-30 | Thành Công |  |  | code CRUD host account | code search map with APIgooglemap |  | đã commit lên github
2023-01-30 | Quý Quốc |  |  | code CRUD staff account | code apartment intro |  | đã commit lên github
2023-01-30 | Khắc Chiên |  |  | HomePageAparment | Hiển thông tin chung cư cụ thể Tên trọ, chủ trọ, số điện thoại Ảnh Banner, .... 60%
2023-01-30 | Việt |  |  | Manage Apartment | Hiển thị tất cả các thông tin của trọ như intro, about, image banner,... 70%
2023-01-30 | Ngọc Tài |  |  | code Manager Staff | "Hiển thị tất cả các staff account , tạo form creat account staff, các nút chức năng host"
2023-01-31 | Thành Công |  |  | code search map with APIgooglemap | fix bug and deploy code |  | đã commit lên github
2023-01-31 | Quý Quốc |  |  | code apartment intro | fix bug and deploy code |  | đã commit lên github
2023-01-31 | Ngọc Tài |  |  | Manage Staff | Hiển thị tất cả các staff account , tạo form creat account staff, các nút chức năng host
2023-01-31 | Khắc Chiên |  |  | HomePageAparment | Hoàn Thành
2023-01-31 | Việt |  |  | Manage Apartment | Hoản Thành
2023-02-01 | Quý Quốc |  |  | fix,review code | Hoàn Thành code search map with APIgooglemap |  | đã commit lên github
2023-02-01 | Thành Công |  |  | fix,review code | Hoàn Thành code apartment intro |  | đã commit lên github
2023-02-01 | Ngọc Tài |  |  | fix,review code | merge code |  | đã commit lên github
2023-02-01 | Khắc Chiên |  |  | fix,review code | merge code |  | đã commit lên github
2023-02-01 | Việt |  |  | fix,review code | merge code |  | đã commit lên github
2023-02-02 | Quý Quốc |  |  | Mô tả function requirement srs Fix Code | -Manage HomePage : Edit Introduction , Add Banner IMG , Delete Banner IMG - Fix code : Chỉnh sửa Apartment Info ., Chỉnh lỗi ảnh ko hiển thị khi upload |  | đã commit lên github Đã update trong tài liệu srs
2023-02-02 | Thành Công |  |  | fix code | Chỉnh sửa lại phần admin , thêm phần date created account + validate input |  | đã commit lên github
2023-02-02 | Ngọc Tài |  |  | Mô tả function requirement srs | Thêm Screen Details |  | đã commit lên github
2023-02-02 | Khắc Chiên |  |  | Mô tả function requirement srs | -Manage HomePage : Edit About us , Edit Recruitment , Edit Service , Edit about IMG |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-02-02 | Việt |  |  | Mô tả function requirement srs | - Chỉnh sửa lại Entity Relationship Diagram do thêm một số entity mới |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-02-03 | Quý Quốc |  |  | Update SDS | Vẽ Class diagram của Authentication and Authorization |  | Đã update trong tài liệu sds
2023-02-03 | Thành Công |  |  | Update SDS | Database Design : Table Description + Database schema |  | Đã update trong tài liệu sds
2023-02-03 | Ngọc Tài |  |  | Update SDS | Front-end Package Diagram |  | Đã update trong tài liệu sds
2023-02-03 | Khắc Chiên |  |  | Update SDS | Vẽ Class diagram của Manage Apartment |  | Đã update trong tài liệu sds
2023-02-03 | Việt |  |  | Update SDS | Back-end Package Diagram + Package descriptions |  | Đã update trong tài liệu sds
2023-02-05 | Quý Quốc |  |  | Update SDS | Vẽ Sequence Diagram(s) Authentication and Authorization |  | Đã update trong tài liệu sds
2023-02-05 | Thành Công |  |  | Update SDS | Class diagram : Manage HomePage |  | Đã update trong tài liệu sds
2023-02-05 | Ngọc Tài |  |  | Update SDS | Class diagram : Manage Staff |  | Đã update trong tài liệu sds
2023-02-05 | Khắc Chiên |  |  | Update SDS | Sequence Diagram : Manage HomePage |  | Đã update trong tài liệu sds
2023-02-05 | Việt |  |  | Update SDS | Sequence Diagram : Manage Staff
2023-02-06 | Thành Công |  |  | Class diagram : Manage HomePage | Thiết kế giao diện room-manager
2023-02-06 | Ngọc Tài |  |  | Class diagram : Manage Staff | Thiết kế giao diện RoomType manage
2023-02-06 | Khắc Chiên |  |  | Sequence Diagram : Manage HomePage | Thêm chức năng tìm kiếm trọ bằng keyword tại trang index, có thể thay đổi giữa 2 cách chọn. |  | đã commit lên github
2023-02-06 | Việt |  |  | Sequence Diagram : Manage Staff | Thêm chức năng liên lạc với apartment qua contact và hiển thị contact cho host
2023-02-07 | Quý Quốc |  |  | Vẽ Sequence Diagram(s) Authentication and Authorization | Thiết kế giao diện thêm xóa phương tiện |  | đã commit lên github
2023-02-07 | Ngọc Tài |  |  | Thiết kế giao diện room-type | code htm giao diện room-type
2023-02-07 | Khắc Chiên |  |  | Thêm chức năng tìm kiếm trọ bằng keyword tại trang index, có thể thay đổi giữa 2 cách chọn. | Thiết kế giao diện hiển thị và edit floor
2023-02-07 | Việt |  |  | Thêm chức năng liên lạc với apartment qua contact và hiển thị contact cho host | Thiết kế giao diện hiển thị các tenant trong một phòng và tất cả các tenant đã kích hoạt trong apartment
2023-02-08 | Quý Quốc |  |  | Thiết kế giao diện thêm xóa phương tiện | thiết kế giao diện hiển thị tất cả phương tiện |  | đã commit lên github
2023-02-08 | Thành Công |  |  | code htm giao diện room-manager | thiết kế giao diện floor-room |  | đã commit lên github
2023-02-08 | Ngọc Tài |  |  | html giao diện room-type | Thiết kế dao diện Room-Type detail
2023-02-08 | Khắc Chiên |  |  | Thiết kế giao diện hiển thị và edit floor | SRS hiển thị và thêm floor
2023-02-08 | Việt |  |  | Thiết kế giao diện hiển thị các tenant trong một phòng và tất cả các tenant đã kích hoạt trong apartment | SRS hiển thị các tenant trong một phòng và tất cả các tenant đã kích hoạt trong apartment
2023-02-09 | Quý Quốc |  |  | thiết kế giao diện hiển thị tất cả phương tiện | SRS thêm phương tiện |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-02-09 | Thành Công |  |  | thiết kế giao diện floor-room | code html floor-room |  | đã commit lên github
2023-02-09 | Ngọc Tài |  |  | Thiết kế dao diện Room-Type detail | SRS Add RoomType , Show RoomType List
2023-02-09 | Khắc Chiên |  |  | SRS hiển thị và thêm floor | SDS hiển thị và thêm floor
2023-02-09 | Việt |  |  | SRS hiển thị các tenant trong một phòng và tất cả các tenant đã kích hoạt trong apartment | SDS hiển thị các tenant trong một phòng và tất cả các tenant đã kích hoạt trong apartment
2023-02-10 | Quý Quốc |  |  | SRS thêm phương tiện | SDS thêm phương tiện |  | Đã update trong tài liệu sds
2023-02-10 | Thành Công |  |  | code html floor-room | SDS add room |  | đã commit lên github
2023-02-10 | Ngọc Tài |  |  | SRS Add RoomType , Show RoomType List | SRS Add Show RoomType Detail , Edit RoomType
2023-02-10 | Khắc Chiên |  |  | SDS hiển thị và thêm floor | Code hiển thị các tầng của tòa nhà
2023-02-10 | Việt |  |  | SDS hiển thị các tenant trong một phòng và tất cả các tenant đã kích hoạt trong apartment | Code chức năng hiển thị các tenant trong một phòng và tất cả các tenant đã kích hoạt trong apartment
2023-02-11 | Quý Quốc |  |  | SDS thêm phương tiện | Code thêm phương tiện |  | đã commit lên github
2023-02-11 | Thành Công |  |  | SDS add room | SDS edit room |  | Đã update trong tài liệu sds
2023-02-11 | Ngọc Tài |  |  | SRS Add Show RoomType Detail , Edit RoomType | SRS Edit RoomType Img and Delete Room Img
2023-02-11 | Khắc Chiên |  |  | Code hiển thị các tầng của tòa nhà | SRS chỉnh sửa các tầng trong tòa nhà
2023-02-11 | Việt |  |  | Code chức năng hiển thị các tenant trong một phòng và tất cả các tenant đã kích hoạt trong apartment | Thiết kế giao diện cho phép host sửa thông tin của một người
2023-02-12 | Quý Quốc |  |  | Code thêm phương tiện | SRS xóa phương tiện |  | Đã update trong tài liệu srs
2023-02-12 | Thành Công |  |  | SDS edit room | SDS deleteroom |  | Đã update trong tài liệu sds
2023-02-12 | Ngọc Tài |  |  | SRS Edit RoomType Img and Delete Room Img | code entity add room and show list room
2023-02-12 | Khắc Chiên |  |  | SRS chỉnh sửa các tầng trong tòa nhà | SDS chỉnh sửa các tầng trong tòa nhà
2023-02-12 | Việt |  |  | Thiết kế giao diện cho phép host sửa thông tin của một người | SRS chức năng host sửa thông tin của một người
2023-02-13 | Quý Quốc |  |  | SRS xóa phương tiện | SDS xóa phương tiện |  | Đã update trong tài liệu sds
2023-02-13 | Thành Công |  |  | SDS edit room | code enity, add room |  | Đã update trong tài liệu sds
2023-02-13 | Ngọc Tài |  |  | code entity add room and show list room | code entity room detail
2023-02-13 | Khắc Chiên |  |  | SDS chỉnh sửa các tầng trong tòa nhà | code chỉnh sửa floor
2023-02-13 | Việt |  |  | SRS chức năng host sửa thông tin của một người | SDS chức năng host sửa thông tin của một người
2023-02-14 | Thành Công |  |  | code enity, add room | code enity, add room |  | đã commit lên github
2023-02-14 | Ngọc Tài |  |  |  | code entity room detail
2023-02-14 | Việt |  |  | SDS chức năng host sửa thông tin của một người | code chức năng host sửa thông tin của một người, validate parameter
2023-02-15 | Quý Quốc |  |  | SDS xóa phương tiện | Code Xóa phương tiện |  | đã commit lên github
2023-02-15 | Thành Công |  |  | code enity, add room | code edit room
2023-02-15 | Ngọc Tài |  |  | code entity room detail | code edit and delete room img |  | đã commit lên github
2023-02-15 | Khắc Chiên |  |  | code chỉnh sửa floor | fix bug, validate tên tầng
2023-02-15 | Việt |  |  | code chức năng host sửa thông tin của một người, validate parameter | thiết kế giao diện Host xoá thông tin của người dùng và unactive tài khoản người dùng
2023-02-16 | Thành Công |  |  | code edit room | code delete-room |  | đã commit lên github
2023-02-16 | Ngọc Tài |  |  | code edit and delete room img | SRS sequences
2023-02-16 | Khắc Chiên |  |  | fix bug, validate tên tầng | SRS xóa tầng của tòa nhà
2023-02-16 | Việt |  |  | thiết kế giao diện Host xoá thông tin của người dùng và unactive tài khoản người dùng | SRS Host xoá thông tin của người dùng và unactive tài khoản người dùng
2023-02-17 | Thành Công |  |  | code delete-room | validate parameter |  | đã commit lên github
2023-02-17 | Ngọc Tài |  |  | SRS sequences | Fix code
2023-02-17 | Khắc Chiên |  |  | SRS xóa tầng của tòa nhà | SDS xóa tầng của tòa nhà
2023-02-17 | Việt |  |  | SRS Host xoá thông tin của người dùng và unactive tài khoản người dùng | SDS Host xoá thông tin của người dùng và unactive tài khoản người dùng
2023-02-18 | Quý Quốc |  |  | Code Xóa phương tiện | Code hiển thị tất cả phương tiện |  | đã commit lên github
2023-02-18 | Thành Công |  |  | validate parameter | fix bug |  | đã commit lên github
2023-02-18 | Ngọc Tài |  |  | Fix code delete Img | Validate
2023-02-18 | Khắc Chiên |  |  | SDS xóa tầng của tòa nhà | code xóa tầng của tòa nhà, fix bug
2023-02-18 | Việt |  |  | SDS Host xoá thông tin của người dùng và unactive tài khoản người dùng | Code chức năng xoá thông tin của người dùng và unactive tài khoản người dùng
2023-02-19 | Quý Quốc |  |  |  | merge code
2023-02-19 | Thành Công |  |  | fix bug | merge code |  | đã commit lên github
2023-02-19 | Ngọc Tài |  |  | Validate | merge code
2023-02-19 | Khắc Chiên |  |  | code xóa tầng của tòa nhà, fix bug | merge code
2023-02-19 | Việt |  |  | Code chức năng xoá thông tin của người dùng và unactive tài khoản người dùng | merge code
2023-02-28 | Ngọc Tài |  |  |  | Code phân trang homepage hiển thị tất cả các nhà trọ
2023-02-28 | Khắc Chiến |  |  |  | SRS Tính tổng tiền cần thanh toán của một phòng (điện nước, tiền phòng, tiền xe)
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-03-01
2023-03-01 | Ngọc Tài |  |  | Lấy được phân trang nhưng chỉ đc 2 trang | Code phân trang homepage hiển thị tất cả các nhà trọ
2023-03-01
2023-03-01 | Quý Quốc |  | Search Apartment by radius | code, SRS SDS phần tìm kiếm nhà trọ theo bán kính | code, SRS SDS phần tìm kiếm nhà trọ theo bán kính | no issue | đã commit lên github
2023-03-02 | Khắc Chiến |  |  | SRS Tính tổng tiền cần thanh toán của một phòng (điện nước, tiền phòng, tiền xe) | SDS Tính tổng tiền cần thanh toán của một phòng (điện nước, tiền phòng, tiền xe)
2023-03-02 | Ngọc Tài |  |  | Hoàn thành phân trang HomePage
2023-03-02
2023-03-02
2023-03-02
2023-03-03
2023-03-03
2023-03-03
2023-03-04 | Khắc Chiến |  |  | SRS Tính tổng tiền cần thanh toán của một phòng (điện nước, tiền phòng, tiền xe) | Thiết kế giao diện màn hình chức năng